План – график поэтапного перехода МАДОУ ЦРР-д/с № 22 на ФГОС ДО.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ ЦРР-д/с № 22 .
Задачи:
- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.

№	Направления / деятельности	Сроки / проведения	Предполагаемые результаты	Ответственный
1. Нормитивно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
	Разработка плана – графика поэтапного перехода ДОУ на ФГОС ДО.	Январь 2014г	План перехода на ФГОС ДО, / Приказ « Об организации работы по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»	Администрация ДОУ / Рабочая группа ДОУ
2	Приведение локальной и нормативной базы в соответствие с ФГОС ДО.	2013-2014 учебный год	Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты ДОУ, обеспечивающие условия реализации ФГОС ДО,	Администрация ДОУ
3	Проведение стартовых работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	2013-2014 учебный год	Получение объективной информации о готовности детского сада к переходу на ФГОС ДО	Администрация ДОУ
4	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ	Педагогический коллектив ДОУ
5	Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОУ	Май 2014 – декабрь 2016г	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Администрация ДОУ
6	Корректировка разделов ООП с учетом базовой оснащенности развивающей предметно- пространственной среды ДОУ	Ноябрь 2014г	Анализ развивающей предметно пространственной среды ДОУ	Администрация ДОУ
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО
1.	Создание рабочей группы ДОУ, координирующей деятельность участников образовательных отношений, всех структур ДОУ по подготовке к введению и реализации ФГОС ДО.	Январь 2014г	Приказ « Об организации работы по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»	Заведующий
2	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о подготовке и введению ФГОС ДО. Проведение родительских собраний и консультаций с родителями воспитанников ДОУ.	2013-2014 учебный год	Размещение информации на сайте. Протоколы мероприятий по работе с родителями.	Администрация ДОУ
3	Разработка и реализация моделей взаимодействия ДОУ с социальными партнерами в рамках реализации ФГОС ДО.	2013-2014 учебный год	Договора взаимодействия.	Администрация ДОУ
4	Разработка ООП дошкольного образования ДОУ	Февраль –август / 2014 год	Образовательная программа ДОУ	Администрация ДОУ, / Рабочая группа ДОУ
5	Определение учебно-методических изданий, используемых при реализации ООП дошкольного образования.	2014 год	Список учебно-методической литературы в соответствии с программой «От рождения до школы»	Администрация ДОУ, / Рабочая группа ДОУ
6	Разработка перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО,	Декабрь / 2014 год	Перечень оборудования, / методических пособий	Рабочая группа ДОУ
7	Организация совещаний семинаров – практикумов, / круглых столов для педагогов и родителей ДОУ по вопросу создания условий для реализации ФГОС ДО.	2014-2015 год	Годовой план работы ДОУ, / Протоколы мероприятий	Администрация ДОУ, / Рабочая группа ДОУ
8	Методическое сопровождение педагогов ДОУ при реализации условий ООП ДОУ с учетом требований ФГОС ДО,	Постоянно	Методические рекомендации	Рабочая группа ДОУ
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
1	Создание плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО,	2013-2014 учебный год	Мониторинг / Формирование заявки в управление образования	Администрация ДОУ
2	Привлечение молодых специалистов для работы в ДОУ	постоянно	Определение наставников для молодых специалистов	Администрация ДОУ
4.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
1.	Корректировка и выполнение муниципального задания	постоянно	Предоставление отчета о выполнении муниципального задания учредителю	Администрация ДОУ
2	Предоставление дополнительных образовательных услуг	2013-2016г	Получение дополнительных средств	Администрация ДОУ
5.Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
1	Ведение официального сайта ДОУ в сети «Интернет»	Постоянно	Размещение информации о внедрении и реализации ФГОС ДО	Администрация ДОУ
2	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС	Май / 2014 год	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами	Рабочая группа
3.	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	2014 -2015год	Круглый стол	Рабочая группа, педагогический коллектив.
4.	Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета ( в рамках проведения самообследования) о введении и реализации ФГОС ДО	До 1 сентября текущего года	Отчет о самообследовании / Размещение на сайте в сети «Интернет»	Администрация ДОУ
5.	Обобщение педагогического опыта по введению ФГОС ДО.	2016год	Публикация статей в научно – методических изданиях.	Администрация ДОУ